

Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания   
обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

(указать субъект Российской Федерации)

(далее – Дорожная карта)

1. Общие положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Ответственные исполнители* | ФИО, должность | Контактные данные |
| Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | Приёмная Главы Администрации 884239 21540 |
| Ответственные за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области,  Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания | Приемная Главы Администрации 884239 21540  Приемная заместителя Главы  884239 21540 |
| Соисполнители | Мельникова Л.Н. – начальник отдела финансов Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области  Штаева В.П. – директор МБОУ «Радищевская СШ №1 им. Д.П.Полынкина»;  Стрелкова С.В. - директор МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева»;  Потапова Н.Н. - директор МБОУ «Октябрьская СШ»;  Агапова М.А. – директор МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В.Давыдова»;  Эйхвальд О.И. – директор МОУ «Ореховская СШ»;  Иващенко Н.А. – директор МОУ Калиновской СШ;  Крюкова Т.П. – директор МОУ «Дмитриевская Ош им. Героя Советского Союза Д.П.Левина»;  Рыжова С.В. – директор МОУ «Вязовская ОШ им. А.М.Никифорова»;  Рыжова Е.А. – директор МОУ «Адоевщинская НШ»;  Иевлева Л.А. – директор МОУ «Новодмитриевская НШ» | 88423921305  88423921573  88423921365  88423946504  88423942460  88423931274  88423949136  88423944568  88423940321  88423943110  88423941742 |

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки работ по обеспечению 100%, охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | До 2023 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Общие сведения | Базовое значение | | Прогнозируемые значения | | | |
| Значение | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1. | Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | 10 | 01.01.2020 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Общее количество обучающихся по образовательным программа начального общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | 446 | 01.01.2020 | 434 | 395 | 392 | 380 |

1. Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение | | Прогнозное значение | | | |
| Значение % | Дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года)[[1]](#footnote-1), из них: | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 424/  95 | 01.01.2020 | 434/  100% | 395/  100% | 392/  100% | 380/  100% |
| 2. | Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 9/  90 | 01.01.2020 | 10/  100 | 10/  100 | 10/  100 | 10/  100% |
| 3. | Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 10/  100 | 01.01.2020 | 10/  100% | 10/  100% | 10/  100% | 10/  100% |
| 4 | Наличие муниципальной программы развития системы питания детей обучающихся по основной общеобразовательным программам, в том числе обязательного горячего питания в 1-4 классах | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 0 | Июль  2020 | 100% | 100% | 100% | 100% |

3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | | Наименование задачи, результата | | Срок реализации | | | Ответственный исполнитель/ соисполнители | | | | Ожидаемый результат | | |
| **Задача 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | Утверждение муниципальной программы «Школьное питание в 1-4 классах» на 2020-2024 годы,  постановление Главы Администрации об организации питания обучающихся 1-4 классов | | Август 2020 | | | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области,  Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | | Утверждена муниципальная программа «Школьное питание» на 2020-2024 годы | | |
| 1.2. | | | Утверждение бюджета на софинансирование программы | | Август 2020г. | | | Решение Совета депутатов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | | | | Утвержден бюджет на софинансирование программы | | |
| 1.3. | | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню | | Июнь - август 2020 | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций) | | | | Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке | | |
| 1.4. | | | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающиеся в специализированном питании | | Июнь - август 2020 | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания,  руководители образовательных организаций | | | | Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке | | |
| 1.5. | | | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием | | 01.09.2020-31.12.2023 | | | Самохвалова С.В., ведущий специалист по дошкольному воспитанию МАУ ЦООУ | | | | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием | | |
| 1.6. | | | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | | Два раза в год | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания,  руководители образовательных организаций | | | | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания | | |
| **Задача 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | | Проведение проверки пищеблоков на их соответствие региональному стандарту (единых региональных требований) | | август 2020г.  август 2021г.  август 2022г.  август 2023г. | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых/определение проблем и формирование механизмов решения | | |
| 2.2. | | | Оснащение пищеблоков и столовых необходимым оборудованием | | По мере необходимости | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | | Приведение пищеблоков в нормативное состояние | | |
| 2.3. | | | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков региональному стандарту оснащенности пищеблоков | | ежегодно | | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | | Корректировка муниципальных программ на основе мониторинга соответствия школьных пищеблоков стандарту оснащенности пищеблоков | | |
| **Задача 3.** Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Обеспечение общественного контроля за организацией питания обучающихся | | | | Постоянно | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | | Родительский и общественный контроль за организацией питания обучающихся | | |
| 3.2. | | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | | | | Постоянно | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания,  руководители образовательных организаций | | | | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню | | |
| 3.3. | | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания. Реализация программа «Разговор о правильном питании». | | | | Постоянно | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания,  руководители образовательных организаций | | | | Формирование полезных привычек в питании обучающихся  Программы  Мероприятия | | |
| 3.4. | | Подготовка и повышение квалификации специалистов для предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях: поваров, мед.специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания Реализация программ в профильных высших учебных учреждениях системы профессионального образования | | | | По мере необходимости в течение периода с  01.06.2020 по 31.12.2023 | | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания,  руководители образовательных организаций | | | | Наличие программ подготовки и повышения квалификации  Обеспеченность квалифицированными кадрами | | |
| 4. | | **Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты»** | | | | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | | | | | | | | |
| **Показатели к задаче 1.** Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | |
| № пп | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | | Уровень контроля | | | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | |
| значение | | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых:  утверждено и согласовано в установленном порядке меню  а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 0 | | 01.01.  2020 | 10/  100% | 10/  100% | | 10/  100% | 10/  100% |
| б) для детей, нуждающиеся в специализированном питании | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 0 | | 01.01.  2020 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 0 | | 01.01.  2020 | 0 | 10/  100% | | 10/  100% | 10/  100% |
| 1.3 | Количество и доля(%) общеобразовательных организаций, в которых:  а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 0 | | 01.01.  2020 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| б) на основе соответствующего программного обеспечения | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 0 | | 01.01.  2020 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **К задаче 2.** Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах | | | | Администрация муниципального образования «Радищевский район»  Ульяновской области,  руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | |
| № пп | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | | | Уровень контроля | | | Базовое значение | | | Прогнозируемое значение | | | | |
| значение | | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 | | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых. | | | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | | | 9/  100 | | 01.01.  2020 | 10/  100 | 10/  100 | | 10/  100 | 10/  100 |
| **К задаче 3.** Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | | | | Органы местного самоуправления  Руководители образовательных организаций | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся | | | 10  100 | | | 10/  100 | | 01.01.  2020 | 10/  100 | 10/  100 | | 10/  100 | 10/  100 |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 10/  100 | | 01.01.  2020 | 10/  100 | 10/  100 | | 10/  100 | 10/  100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программы по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания: программа «Разговор о правильном питании». | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 10/  100 | | 01.01.  2020 | 10/  100 | 10/  100 | | 10/  100 | 10/  100 |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в т.ч. предприятиями по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания. | | | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации  - начальник отдела образования и  дошкольного воспитания | | | 10/  100 | | 01.01.  2020 | 10/  100 | 10/  100 | | 10/  100 | 10/  100 |

Заместитель Главы Администрации

- начальник отдела образования и

дошкольного воспитания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.И.Пашина

ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

1. [↑](#footnote-ref-1)