# Перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 1-4 классов в образовательных организациях муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области

# (указать субъект Российской Федерации)

# (далее – Дорожная карта)

- Общие положения

| # Ответственные исполнители | # ФИО, должность | # Контактные данные |
| --- | --- | --- |
| # Руководитель, организующий и контролирующий реализацию мер Дорожной карты в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | # А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | # Приёмная Главы Администрации 884239 21540 |
| # Ответственные за реализацию Дорожной карты в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания | # Приемная Главы Администрации 884239 21540 # Приемная заместителя Главы # 884239 21540 |
| # Соисполнители | # Мельникова Л.Н. – начальник отдела финансов Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области # Штаева В.П. – директор МБОУ «Радищевская СШ №1 им. Д.П.Полынкина»; # Стрелкова С.В. - директор МБОУ «Радищевская СШ №2 им. А.Н.Радищева»; # Потапова Н.Н. - директор МБОУ «Октябрьская СШ»; # Агапова М.А. – директор МОУ «Верхнемазинская СШ им. Д.В.Давыдова»; # Эйхвальд О.И. – директор МОУ «Ореховская СШ»; # Иващенко Н.А. – директор МОУ Калиновской СШ; # Крюкова Т.П. – директор МОУ «Дмитриевская Ош им. Героя Советского Союза Д.П.Левина»; # Рыжова С.В. – директор МОУ «Вязовская ОШ им. А.М.Никифорова»; # Рыжова Е.А. – директор МОУ «Адоевщинская НШ»; # Иевлева Л.А. – директор МОУ «Новодмитриевская НШ» | # 88423921305 # 88423921573 # 88423921365 # 88423946504 # 88423942460 # 88423931274 # 88423949136 # 88423944568 # 88423940321 # 88423943110 # 88423941742 |

| # Сроки работ по обеспечению 100%, охвата бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | # До 2023 г. |
| --- | --- |

| # № пп | # Общие сведения | # Базовое значение |  | # Прогнозируемые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Значение | # Дата | # 01.09.2020 | # 01.09.2021 | # 01.09.2022 | # 01.09.2023 |
| # 1.1. | # Общее количество муниципальных образовательных организаций в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | # 10 | # 01.01.2020 | # 10 | # 10 | # 10 | # 10 |
| # 1.2. | # Общее количество обучающихся по образовательным программа начального общего образования в муниципальном образовании «Радищевский район» Ульяновской области | # 446 | # 01.01.2020 | # 434 | # 395 | # 392 | # 380 |

- Цели, целевые и дополнительные показатели реализации мер Дорожной карты

# в  муниципальном образовании «Радищевский район»  Ульяновской области

| № п/п | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) | Уровень контроля | Базовое значение |  | Прогнозное значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение % | Дата | # 01.09.2020 | # 01.09.2021 | # 01.09.2022 | # 01.09.2023 |
| 1. | Цель: количество и доля (%) обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным горячим питанием (100% на 1 сентября 2023 года), из них: | # А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 424/ 95 | 01.01.2020 | 434/ 100% | 395/ 100% | 392/ 100% | 380/ 100% |
| 2. | Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных организаций, готовность инфраструктуры (пищеблоков, обеденных залов столовых, необходимого оборудования) соответствует утвержденному в Ульяновской области стандарту (единым требованиям) оснащенности пищеблоков и столовых | # А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 9/ 90 | 01.01.2020 | 10/ 100 | 10/ 100 | 10/ 100 | 10/ 100% |
| 3. | Количество и доля (%)муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов | # А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 10/ 100 | 01.01.2020 | 10/ 100% | 10/ 100% | 10/ 100% | 10/ 100% |
| 4 | Наличие муниципальной программы развития системы питания детей обучающихся по основной общеобразовательным программам, в том числе обязательного горячего питания в 1-4 классах | # А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области | 0 | Июль 2020 | 100% | 100% | 100% | 100% |

# 3. Задачи и перечень мер Дорожной карты

| № п/п |  |  | Наименование задачи, результата |  | Срок реализации |  |  | Ответственный исполнитель/ соисполнители |  |  |  | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Утверждение муниципальной программы «Школьное питание в 1-4 классах» на 2020-2024 годы, постановление Главы Администрации об организации питания обучающихся 1-4 классов |  | Август 2020 |  |  | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  |  | Утверждена муниципальная программа «Школьное питание» на 2020-2024 годы |  |  |
| 1.2. |  |  | Утверждение бюджета на софинансирование программы |  | Август 2020г. |  |  | Решение Совета депутатов муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |  |  |  | Утвержден бюджет на софинансирование программы |  |  |
| 1.3. |  |  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню |  | Июнь - август 2020 |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций) |  |  |  | Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке |  |  |
| 1.4. |  |  | Разработка, утверждение и согласование в установленном порядке меню для детей, нуждающиеся в специализированном питании |  | Июнь - август 2020 |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций |  |  |  | Наличие утвержденного и согласованного меню в установленном порядке |  |  |
| 1.5. |  |  | Мониторинг охвата обучающихся бесплатным горячим питанием |  | 01.09.2020-31.12.2023 |  |  | Самохвалова С.В., ведущий специалист по дошкольному воспитанию МАУ ЦООУ |  |  |  | Постоянный мониторинг охвата обучающихся питанием |  |  |
| 1.6. |  |  | Организация и проведение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |  | Два раза в год |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций |  |  |  | Обеспечение производственного контроля за качеством продуктов питания и услуги по организации питания |  |  |
| Задача 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Проведение проверки пищеблоков на их соответствие региональному стандарту (единых региональных требований) |  | август 2020г. август 2021г. август 2022г. август 2023г. |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  |  | Наличие фактических показателей состояния пищеблоков и столовых/определение проблем и формирование механизмов решения |  |  |
| 2.2. |  |  | Оснащение пищеблоков и столовых необходимым оборудованием |  | По мере необходимости |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  |  | Приведение пищеблоков в нормативное состояние |  |  |
| 2.3. |  |  | Мониторинг соответствия школьных пищеблоков региональному стандарту оснащенности пищеблоков |  | ежегодно |  |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  |  | Корректировка муниципальных программ на основе мониторинга соответствия школьных пищеблоков стандарту оснащенности пищеблоков |  |  |
| Задача 3. Совершенствование организации обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Обеспечение общественного контроля за организацией питания обучающихся |  |  |  | Постоянно |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  |  | Родительский и общественный контроль за организацией питания обучающихся |  |  |
| 3.2. |  | Размещение на официальных сайтах образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  |  |  | Постоянно |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций |  |  |  | Обеспечение открытости информации об условиях организации питания детей, в том числе ежедневном меню |  |  |
| 3.3. |  | Организация информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания. Реализация программа «Разговор о правильном питании». |  |  |  | Постоянно |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций |  |  |  | Формирование полезных привычек в питании обучающихся Программы Мероприятия |  |  |
| 3.4. |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов для предприятий по обеспечению питанием в образовательных организациях: поваров, мед.специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для региональных и муниципальных органов управления, в образовательных организациях, частных организациях, ответственных за организацию питания Реализация программ в профильных высших учебных учреждениях системы профессионального образования |  |  |  | По мере необходимости в течение периода с 01.06.2020 по 31.12.2023 |  | Л.И.Пашина, заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания, руководители образовательных организаций |  |  |  | Наличие программ подготовки и повышения квалификации Обеспеченность квалифицированными кадрами |  |  |
| 4. |  | Дополнительные показатели достижения результатов к каждой из задач раздела 3 «Задачи и перечень мер Дорожной карты» |  |  |  | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели к задаче 1. Достижение по итогам 2023 года 100% обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  |  | Уровень контроля |  |  | Базовое значение |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 1.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых: утверждено и согласовано в установленном порядке меню а) для всех обучающихся (не менее 2 вариантов) |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 0 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100% | 10/ 100% |  | 10/ 100% | 10/ 100% |
|  | б) для детей, нуждающиеся в специализированном питании |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 0 |  | 01.01. 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.2 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, подключенных к единой региональной информационной системе учета и мониторинга организации питания обучающихся |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 0 |  | 01.01. 2020 | 0 | 10/ 100% |  | 10/ 100% | 10/ 100% |
| 1.3 | Количество и доля(%) общеобразовательных организаций, в которых: а) обеспечена возможность выбора блюд детьми и родителями, в том числе: |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 0 |  | 01.01. 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | б) на основе соответствующего программного обеспечения |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 0 |  | 01.01. 2020 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| К задаче 2. Создание инфраструктуры и оснащение образовательных организаций соответствующим оборудованием, необходимым для организации бесплатного горячего питания в 1-4 классах |  |  |  | Администрация муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области, руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Цель, целевой показатель, дополнительный показатель (основной) |  |  | Уровень контроля |  |  | Базовое значение |  |  | Прогнозируемое значение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | значение |  | дата | 01.09.2020 | 01.09.2021 |  | 01.09.2022 | 01.09.2023 |
| 2.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, соответствующих разработанному и утвержденному региональному стандарту оснащенности пищеблоков и столовых. |  |  | А.В.Белотелов - Глава Администрации муниципального образования «Радищевский район» Ульяновской области |  |  | 9/ 100 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100 | 10/ 100 |  | 10/ 100 | 10/ 100 |
| К задаче 3. Осуществление общественного контроля за организацией обязательного горячего питания обучающихся 1-4 классов |  |  |  | Органы местного самоуправления Руководители образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество и доля (%) общеобразовательных организаций, в которых осуществляется общественный контроль за организацией питания обучающихся |  |  | 10 100 |  |  | 10/ 100 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100 | 10/ 100 |  | 10/ 100 | 10/ 100 |
| 3.2 | Количество и доля (%) образовательных организаций, на официальных сайтах которых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 10/ 100 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100 | 10/ 100 |  | 10/ 100 | 10/ 100 |
| 3.3 | Наличие и реализация в образовательном процессе программы по организации информационно-просветительской работы по формированию культуры здорового питания: программа «Разговор о правильном питании». |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 10/ 100 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100 | 10/ 100 |  | 10/ 100 | 10/ 100 |
| 3.4 | Количество и доля (%) образовательных организаций, обязательное горячее питание в которых организовано квалифицированными специалистами, в т.ч. предприятиями по обеспечению питанием в образовательных организациях, в том числе поваров, медицинских специалистов/ диетсестер, организаторов питания (руководителей) для муниципальных органов управления, в образовательных организациях, ответственных за организацию питания. |  |  | Л.И.Пашина - заместитель Главы Администрации - начальник отдела образования и дошкольного воспитания |  |  | 10/ 100 |  | 01.01. 2020 | 10/ 100 | 10/ 100 |  | 10/ 100 | 10/ 100 |

Заместитель Главы Администрации

- начальник отдела образования и

дошкольного воспитания

___________________ Л.И.Пашина

ФИО

«___» _________ 2020 г.